## Planilha
PLANILHA DESONERADA SINTÉTICO | [11 empty] | VALOR UNITÁRIO NÃO PODE UTRAPASSAR OS INFORMADOS ABAIXO
| Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social | [6 empty] | BDI: 28,59%
| Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz | [6 empty] | Enc. Soc.: Desonerado
| Município: Santo Ant. de Pádua | [6 empty] | Mês Base: Março/2022
| Prazo da Obra: 3 Mesês | [6 empty] | Fonte: Emop/Sinapi
DADOS EMPRESA
| Empresa: |  | EMPRESA
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00
| Endereço: |  | RUA, N°, BAIRRO - CIDADE/ESTADO
ITEM | COMPOSIÇÃO |  | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) |  | TOTAL SEM BDI (R$) | BDI | TOTAL COM BDI (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  | 0
1.1 | 02.020.0001-A |  | EMOP | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 486.78
1.2 | 03.001.0001-B |  | EMOP | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 0.33 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 50.21
1.3 | 101173 |  | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 60.91
-
2.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [7 empty] | 0 |  | 0
2.1 | 11.009.0060-B |  | EMOP | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | KG | 130.59 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 14.69
2.2 | 11.009.0072-B |  | EMOP | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | KG | 50.24 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 12.91
2.3 | 11.003.0003-B |  | EMOP | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.11 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 511.51
-
3.0 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 0 |  | 0
3.1 | 05.001.0007-A |  | EMOP | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | M2 | 180.3176 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 7.38
3.2 | 87260 |  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 179.9606 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 127.28
3.3 | 87273 |  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 41.88 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 73.97
3.4 | 87275 |  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 21.54 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 83.67
3.5 | 88650 |  | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 133.3 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 16.32
-
4.0 | ALVENARIA/DIVISORIA | [7 empty] | 0 |  | 0
4.1 | 05.001.0023-A |  | EMOP | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 1.8936 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 75.64
4.2 | 12.003.0075-B |  | EMOP | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 41.7594 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 54.97
4.3 | 13.001.0035-A |  | EMOP | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 41.7594 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 26.04
-
5.0 | ESQUADRIA | [7 empty] | 0 |  | 0
5.1 | 05.001.0134-A |  | EMOP | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 28 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 20.89
5.2 | 13.345.0025-A |  | EMOP | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X13CM,COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M | 19.5 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 51.62
5.3 | 13.348.0050-A |  | EMOP | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M | 19.48 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 80.66
5.4 | 14.002.0489-A |  | EMOP | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,40X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE INTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 197.9
5.5 | 14.004.0121-A |  | EMOP | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 18.42 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 315.89
5.6 | 14.004.0120-A |  | EMOP | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 15.12 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 540.9
5.7 | 14.004.0205-A |  | EMOP | PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 33.54 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 21.43
5.8 | 14.006.0220-A |  | EMOP | PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3, 5CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 529.33
5.9 | 14.006.0008-A |  | EMOP | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 647.5
5.10 | 14.006.0010-A |  | EMOP | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 607.39
5.11 | 14.006.0012-A |  | EMOP | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 597.22
5.12 | 14.007.0057-A |  | EMOP | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM. CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ.DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN | 12 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 109.67
5.13 | 14.007.0338-0 |  | EMOP | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN | 19 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 81.66
5.14 | 100874 |  | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 311.21
5.15 | 99861 |  | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 6.1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 661.16
-
6.0 | PINTURA | [7 empty] | 0 |  | 0
6.1 | 17.018.0044-A |  | EMOP | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO ENA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 419.9536 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 8.55
6.2 | 17.017.0301-A |  | EMOP | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2 | 7.99 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 14.78
-
7.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [7 empty] | 0 |  | 0
7.1 | 18.002.0090-A |  | EMOP | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 557.67
7.2 | 18.002.0065-A |  | EMOP | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 355.47
7.3 | 15.004.0110-A |  | EMOP | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 304.89
7.4 | 15.029.0011-A |  | EMOP | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 50.04
7.5 | 18.016.0106-A |  | EMOP | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 139.94
7.6 | 89709 |  | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 19.1
7.7 | 18.002.0013-A |  | EMOP | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM, EXCLUSIVE SIFAO, VALVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO E TORNEIRA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 403.57
7.8 | 18.009.0120-A |  | EMOP | TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 162.63
7.9 | 15.004.0063-A |  | EMOP | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 2 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 175.82
7.10 | 86906 |  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 48.24
7.11 | 18.081.0050-A |  | EMOP | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 0.4 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 499.05
7.12 | 86901 |  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 149.57
7.13 | 18.081.0050-A |  | EMOP | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.74 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 499.34
7.14 | 18.016.0040-A |  | EMOP | CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200) MM,EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 565.52
7.15 | 98102 |  | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 125.2
7.16 | 86911 |  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 56.5
-
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0 |  | 0
8.1 | 91987 |  | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 28.59% | 0 | 40.74
Valor Total | [8 empty] | 0 | 28.59% | 0 | -
Desconto | [10 empty] | 100%
105312.62
Note on D10: FILIPE OLIVEIRA PRADO: NOME DA EMPRESA
Note on C11: FILIPE OLIVEIRA PRADO: CNPJ DA EMPRESA
Note on D12: FILIPE OLIVEIRA PRADO: ENDEREÇO DA EMPRESA
Note on N16: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 486,78
Note on N17: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 50,21
Note on N18: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 60,91.
Note on N21: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 14,69
Note on N22: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 12,91
Note on N23: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$511,51
Note on N26: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 7,38.
Note on N27: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 127,28.
Note on N28: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$73,97.
Note on N29: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 83,67.
Note on N30: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 16,32.
Note on N33: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 75,64.
Note on N34: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 54,97.
Note on N35: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 26,04.
Note on N38: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 20,89.
Note on N39: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 51,62.
Note on N40: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 80,66.
Note on N41: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 197,90.
Note on N42: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 315,89.
Note on N43: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 540,90.
Note on N44: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 21,43.
Note on N45: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 529,33.
Note on N46: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 647,50.
Note on N47: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 607,39.
Note on N48: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 597,22.
Note on N49: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 109,67.
Note on N50: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 81,66.
Note on N51: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 311,21.
Note on N52: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 661,16.
Note on N55: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 8,55.
Note on N56: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 14,78.
Note on N59: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 557,67.
Note on N60: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 355,47.
Note on N61: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 304,89.
Note on N62: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 50,04.
Note on N63: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 139,94.
Note on N64: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 19,10.
Note on N65: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 403,57.
Note on N66: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 162,63.
Note on N67: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 175,82.
Note on N68: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 48,24.
Note on N69: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 499,05.
Note on N70: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 149,57.
Note on N71: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 499,34.
Note on N72: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 565,52.
Note on N73: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 125,20.
Note on N74: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 56,50.
Note on N77: FILIPE OLIVEIRA PRADO: VALOR NÃO PODE UTRAPASSAR A R$ 40,74.

## Cronograma
PLANILHA DESONERADA - CRONOGRAMA
| Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social |  |  |  |  | BDI: 28,59%
| Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz |  |  |  |  | Enc. Soc.: Desonerado
| Município: Santo Ant. de Pádua |  |  |  |  | Mês Base: Março/2022
| Prazo da Obra: 3 Mesês |  |  |  |  | Fonte: Emop/Sinapi
DADOS EMPRESA
| Empresa: |  | EMPRESA
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00
| Endereço: |  | RUA, N°, BAIRRO - CIDADE/ESTADO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | Mesês |  |  |  | Total
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 |  | - | 0
2.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | 0 | 0 |  | - | 0
3.0 | REVESTIMENTO |  |  | - | 0 |  | 0 | 0
4.0 | ALVENARIA/DIVISORIA |  |  | 0 | 0 |  | - | 0
5.0 | ESQUADRIA |  |  | - | 0 |  | 0 | 0
6.0 | PINTURA |  |  | - | - |  | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  | 0 | 0 |  | - | 0
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | - | - |  | 0 | 0
Total |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Total Acumulado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -
% Acumulada |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | -
Note on D10: FILIPE OLIVEIRA PRADO: NOME DA EMPRESA
Note on C11: FILIPE OLIVEIRA PRADO: CNPJ DA EMPRESA
Note on D12: FILIPE OLIVEIRA PRADO: ENDEREÇO DA EMPRESA

## BDI
PLANILHA DESONERADA
QUADRO ANALÍTICO DOS PERCENTUAIS DE BDI
| Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social | [5 empty] | BDI: 28,59%
| Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz | [5 empty] | Enc. Soc.: Desonerado
| Município: Santo Ant. de Pádua | [5 empty] | Mês Base: Março/2022
| Prazo da Obra: 3 Mesês | [5 empty] | Fonte: Emop/Sinapi
Fórmula do BDI:
|  |  | BDI = | (1 + X) (1 + Y) (1 + Z) | -1
(1 - I)
|  |  | X - | é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
|  |  | Y - | é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
|  |  | Z - | é a Taxa representativa do LUCRO;
|  |  | I - | é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
|  |  | X.1 - Administração Central |  |  | 4
|  |  | X.2 - Seguro e Garantia |  |  | 1
|  |  | X.3 - Seguro contra Riscos |  |  | 1.27
|  |  | TOTAL (X) |  |  | 6.27
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
|  |  | Y.1 - Despesas Financeiras |  |  | 1.23
|  |  | TOTAL (Y) |  |  | 1.23
Z - Taxa representativa do LUCRO
|  |  | Z.1 - Lucro Presumido |  |  | 7.4
|  |  | TOTAL (Z) |  |  | 7.4
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)
|  | I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 2
|  | I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal | [5 empty] | 3
|  | I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65
|  | I.4 - CPRB | [5 empty] | 4.5
|  | TOTAL (I) | [5 empty] | 10.15
Cálculo do BDI por tipo de obra:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
|  |  | Parcelas do BDI |  |  | Custo direto abaixo de R$ 1.500.000,00
|  |  | X | Despesas Indiretas |  | 6.27
|  |  | Y | Dispesa Financeira |  | 1.23
|  |  | Z | Lucro |  | 7.4
|  |  | I | Impostos |  | 10.15
|  |  | Percentuais do BDI |  |  | 28.59%