## PLAN.ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ
OBRA: REFORMA DO TIRO DE GUERRA
ENDEREÇO: RUA ALMICAR RODRIGUES PERLINGEIRO
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ
Empresa:
CNPJ:
| MÊS BASE DE PREÇO | EMOP E SINAP - 03/2023 - DESONERAÇÃO
1.2643
ITEM | COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNT. | SEM/ BDI | BDI26,43 | COM/BDI
1.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 3212.02 |  | 4060.9569
1.1 | 02.004.0005-A | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦ SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA , 3", 3"x3", PAREDES DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3: E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES. | M² | 4 | 478.98 | 1915.92 | 26.43% | 2422.2977
1.2 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 2.5 | 518.44 | 1296.1 | 26.43% | 1638.6592
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 5865.6888 |  | 7415.9903
2.1 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 58.61 | 21.69 | 1271.2509 | 26.43% | 1607.2425
2.2 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 58.61 | 78.39 | 4594.4379 | 26.43% | 5808.7478
3.0 |  | TRANSPORTES |  |  |  | 1158.1336 |  | 1464.2283
3.1 | 04.005.0120-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM COMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. | TxKM | 351.66 | 1.04 | 365.7264 | 26.43% | 462.3879
3.2 | 04.011.0051-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O COMINHÃO E TEMPO DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DEIA DE 8H. | T | 58.61 | 13.52 | 792.4072 | 26.43% | 1001.8404
4.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2028.085 |  | 2564.1079
4.1 | 05.002.0001-A | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO. | M³ | 11.74 | 172.75 | 2028.085 | 26.43% | 2564.1079
5.0 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 13106.312 |  | 16570.3103
5.1 | 11.003.0002-A | CONCRETO DOSADO RACIALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA PARA UMA COMPRESSÃO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRAS, LANÇAMENTOS E ADENSAMENTO. | M³ | 11.74 | 570.74 | 6700.4876 | 26.43% | 8471.4265
5.2 | 11.009.0100-B | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.6,3MM, DESTINADA A ARMADURA CONCRETO ARMADO, COMPREENDIDO 10% DE PERDA PONTAS E ARAME 18. FORN. , CORTE, DOBRAGEM MONTQGEM E COLOC. AÇO NAS FORMAS C/AUXILIODE EQUIPAMENTOS, INCL. TRANSP. HORIZONTAL E VERTICALC/EWUIPAMENTOS, P/ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTOS | KG | 393.72 | 16.27 | 6405.8244 | 26.43% | 8098.8838
6.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS |  |  |  | 5920.2117 |  | 9284.3991
6.1 | 13.301.0120-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM | M² | 176.67 | 33.51 | 5920.2117 | 26.43% | 7484.9237
6.2 | 13.002.0016-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 43.38 | 32.81 | 1423.2978 | 26.43% | 1799.4754
7.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRÁULICAS E MECÂNICAS |  |  |  | 24152.3606 |  | 30535.8295
7.1 | 13.330.0053-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I - V, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASAA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO. | M² | 176.67 | 107.58 | 19006.1586 | 26.43% | 24029.4863
7.2 | 13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M² | 90.8 | 33.34 | 3027.272 | 26.43% | 3827.38
7.3 | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UND | 4 | 22.95 | 91.8 | 26.43% | 116.0627
7.4 | 18.002.0065-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO RABICHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXÇÃO E FORNECIMENTO | UND | 3 | 360.07 | 1080.21 | 26.43% | 1365.7095
7.5 | 18.007.0080-0 | CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO. | UND | 4 | 83.17 | 332.68 | 26.43% | 420.6073
7.6 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M² | 12 | 15.84 | 190.08 | 26.43% | 240.3181
7.7 | 20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UND | 6 | 59.16 | 354.96 | 26.43% | 448.7759
7.8 | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 4 | 17.3 | 69.2 | 26.43% | 87.4896
8.0 |  | PINTURAS |  |  |  | 4293.9968 |  | 5428.9002
8.1 | 17.012.0040-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE. | M2 | 211.84 | 20.27 | 4293.9968 | 26.43% | 5428.9002
9.0 |  | ALVENARIAS |  |  |  | 2216.2842 |  | 2802.0481
9.1 | 12.003.0096-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 1,50 DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL. | M² | 21.69 | 102.18 | 2216.2842 | 26.43% | 2802.0481
10.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 3335.15 |  | 4216.6301
10.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P M2 AS 667,03 ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 | UND | 5 | 667.03 | 3335.15 | 26.43% | 4216.6301
[6 empty] | S/BDI |  | C/BDI
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 65288.2427 |  | 84343.4007

## BDI
QUADRO ANALÍTICO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Endereço: | RUA ALMICAR RODRIGUES PERLINGEIRO
Município: | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA |  | BDI: | 26.43%
Natureza: | REFORMA DO TIRO DE GUERRA |  | BDI DIF: | 20.75%
Mês base de preços: | MARÇO DE 2023. |  | Prazo da Obra: | TEMPO DE OBRA: 2 MESES | meses
Empresa: | 0
CNPJ: | 0
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA- ALÍQUOTA DE ISS: 2%*
BDI = | (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)
(1 - I)
AC - administração central
S - taxa de seguros
R - taxa de riscos
G - taxa de garantias
DF - taxa de despesas financeiras
L - taxa de lucro/remuneração
I - taxa de incidência de impostos
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)
| Parcelas do BDI | Custo direto entre R$150.000,00 e R$1.500.000,00
| Administração Central | 2.81%
| ** Impostos sobre o faturamento | 2%
| Seguro garantia | 0.41%
| Despesas financeiras | 0.16%
| Risco | 1%
| Lucro | 7.79%
| INSS (Lei 13161/15) | 4.5%
| Percentuais do BDI | 26.43%
SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES
| Parcelas do BDI | Custo direto entre R$150.000,00 e R$1.500.000,00
| Administração Central | 0.04
| ** Impostos sobre o faturamento | 0.0565
| Seguro garantia | 0.008
| Despesas financeiras | 0.0095
| Risco | 0.0097
| Lucro | 0.0161
| INSS (Lei 13161/15) | 0.045
| Percentuais do BDI | 20.75%
Notas:
1) *Conforme Código Tributário - LEI Nº 2.032, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
2) Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderância dos serviços
3) ** Impostos sobre o faturamento:
| ISS | 2%
| COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| TOTAL | 5.65%
GERALDO G. GESUALDI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -RJ 1999105638

## MEMOR. DE CALC. (hidden)
PREIUTURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ OBRA: REFORMA DE UMA PRAÇA LOCAL: CONDOMÍNIO LAVAQUIAL - ENTRADA PELA RUA PAULINO F. DE OLIVEIRA
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM
1.0 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | BARRACÃO DE 2x2=4
1.2 | PLACA ART E RRT - 1.50 X1,50 =2,25
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SALA = 12 X 6,0 X 0,50 = 36M³ / QUARTO = 13,44 X 0,50 = 6,72M³ / BANHEIRO = 4,73 X 2,80 X 0,50 = 6,62M³ / VESTIÁRIO = 4,73 X 2,85 X 0,50 = 6,74M³ / COZINHA = 5,075 X 0,50 = 2,53M³ TOTAL = 58,61M³
2.2 | SALA = 12 X 6,0 X 0,50 = 36M³ / QUARTO = 13,44 X 0,50 = 6,72M³ / BANHEIRO = 4,73 X 2,80 X 0,50 = 6,62M³ / VESTIÁRIO = 4,73 X 2,85 X 0,50 = 6,74M³ / COZINHA = 5,075 X 0,50 = 2,53M³ TOTAL = 58,61M³
3.0 | TRANSPORTES
3.1 | 58,61T X 6KM= 351,66TKM
11,722VIAGENS X 5T= 58,61T
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | SALA = 7,2M³ + BANHEIRO = 1,325M³ + VESTIÁRIO = 1,348M³ + QUARTO = 1,3632M³ + COZINHA = 0,5075 = TOTAL = 11,74M³
5.0 | ESTRUTURAS
5.1 | SALA = 7,2M³ + BANHEIRO = 1,34M³ + VESTIÁRIO = 1,34M³ + QUARTO = 1,362M³ + COZINHA = 0,5075M³ = TOTAL = 11,74M³
5.2 | SALA = 80 UND + BANHEIRO = 16 UND + VESTIÁRIO = 12 UND+ QUARTO = 15,35 UND + COZINHA = 7.0 UND = TOTAL = 133,92 BARRAS
6.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS
6.1 | SALA = 72,0M² + BANHEIRO = 13,244M²+ VESTIÁRIO = 13,48M²+ QUARTO = 13,63M² + COZINHA = 5,075M² + ÁREA EXTERNA = 59,25M² TOTAL = 176,67M²
6.2 | 3,3+3,81+4,94X1,80=21,69X2 = 43,38
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRÁULICAS E MECÂNICAS
7.1 | SALA = 72,0M² + BANHEIRO = 13,25M²+ VESTIÁRIO = 13,48M²+ QUARTO = 13,44M² + COZINHA = 5,075M² = TOTAL = 176,67M²+
7.2 | SALA = 36,0M+ BANHEIRO = 15,06M+ VESTIÁRIO = 15,73M+ QUARTO = 15,28M + COZINHA = 9,30M = TOTAL = 90,80M
7.3 | 4,0 UND
7.4 | 3,0 UND
7.5 | 4,0 UND
7.6 | 12M
7.7 | 6 UND
7.8 | 4 UND
8.0 | PINTURAS
8.1 | SALA = 100,80M² + VESTIÁRIO = 42,448M²+ QUARTO = 42,56M² + COZINHA = COZINHA = 26,04M² = TOTAL = 211,848M²
9.0 | ALVENARIAS
9.1 | 3,3+3,81+4,94X1,80=21,69
10.0 | ESQUADRIAS
10.1 | 5 UND

## M. DESCRITIVO (hidden)
PREFEIRTURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
OBRA: REFORMA DO TIRO DE GUERRA
LOCAL: RUA ALMICAR RODRIGUES PERLINGEIRO
MUNICÍPIO: SANTO ANTÕNIO DE PÁDUA RJ
MEMORIAL DESCRITIVO
1.0 | COMPOSIÇÃO | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 02.001.0001-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3, DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA.
1.2 | 02.004.0005-A | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦ SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA , 3", 3"x3", PAREDES DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3: E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES.
1.3 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.4 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Z
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
2.2 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
3.0 |  | TRANSPORTES
3.1 | 04.005.0120-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM COMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T.
3.2 | 04.011.0051-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O COMINHÃO E TEMPO DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DEIA DE 8H.
4.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | 05.002.0001-A | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO.
5.0 |  | ESTRUTURAS
5.1 | 11.003.0002-A | CONCRETO DOSADO RACIALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA PARA UMA COMPRESSÃO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRAS, LANÇAMENTOS E ADENSAMENTO.
5.2 | 11.009.0100-B | BARRA DE ACO CA-25,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM.6,3MM, DESTINADA A ARMADURA CONCRETO ARMADO, COMPREENDIDO 10% DE PERDA PONTAS E ARAME 18. FORN. , CORTE, DOBRAGEM MONTQGEM E COLOC. AÇO NAS FORMAS C/AUXILIODE EQUIPAMENTOS, INCL. TRANSP. HORIZONTAL E VERTICALC/EWUIPAMENTOS, P/ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTOS
6.2 | 13.002.0016-A | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
6.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS
6.1 | 13.301.0120-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM
7.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRÁULICAS E MECÂNICAS
7.1 | 13.330.0053-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I - V, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASAA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO.
7.2 | 13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016
7.3 | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
7.4 | 18.002.0065-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO RABICHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXÇÃO E FORNECIMENTO
7.5 | 18.007.0080-0 | CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO.
7.6 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
7.7 | 20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
7.8 | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
8.0 |  | PINTURAS
8.1 | 17.012.0040-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE.
9.0 |  | ALVENARIAS
9.1 | 12.003.0096-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 1,50 DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL.
10.0 |  | ESQUADRIAS
10.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P M2 AS 667,03 ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

## CRONOGRAMA F. FINANC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANTÔNIO DE PÁDUA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA: REFORAMA DO TIRO DE GUERRA LOCAL: RUA ALMICAR RODRIGUES PERLINGEIRO.
Empresa: |  | 0
CNPJ: |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
|  |  | ITEM | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 4060.9569 | 4060.9569 | 0 | 0 | 4060.9569
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 7415.9903 | 3707.9952 | 3707.9952 | 0 | 7415.9903
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
3 | TRANSPORTES |  | 1464.2283 | 732.1142 | 732.1142 | 0 | 1464.2283
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 2564.1079 | 1282.0539 | 1282.0539 | 0 | 2564.1079
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
5 | ESTRUTURAS |  | 16570.3103 | 8285.1551 | 8285.1551 | 0 | 16570.3103
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS |  | 9284.3991 | 4642.1995 | 4642.1995 | 0.00 | 9284.3991
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS |  | 30535.8295 | 15267.9148 | 15267.9148 | 0 | 30535.8295
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
8
| PINTURAS |  | 5428.9002 | 2714.4501 | 2714.4501 | 0 | 5428.9002
9 |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
10 | ALVENARIA |  | 2802.0481 | 1401.0241 | 1401.0241 | 0 | 2802.0481
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
11
| ESQUADRIAS |  | 4216.6301 | 2108.3151 | 2108.3151 | 0 | 4216.6301
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | 1°. MÊS | 2°. MÊS | 0 | TOTAL
|  |  | 84343.4007 | 44202.1788 | 40141.2219 | 0 | 84343.4007