## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
| PREÇO BASE: EMOP 08/2023 E SINAP 08/2023 - DESONERADO |  |  |  | BDI = | 26.75 | 1.2675
[9 empty] | 1.2675 | 1.0127
BAIRRO GERADOR
[5 empty] | VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 0
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | %
| 1 |  | EMOP | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.1 | 01.018.0001-A | EMOP | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 415.04 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | 02.001.0001-A | EMOP | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 253 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.2 | 02.004.0005-A | EMOP | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.3 | 02.020.0001-A | EMOP | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3.25 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.4 | 02.015.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.5 | 02.016.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.6 | 02.004.0013-A | EMOP | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | 03.001.0001-B | EMOP | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 7.5521 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.2 | 03.011.0015-B | EMOP | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 7.5521 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.3 | 03.009.0004-A | EMOP | Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra | M3 | 55.98 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.4 | 20.104.0005-A | EMOP | SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO | M3 | 55.98 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
297.73
| 4 |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | 04.005.0120-A | EMOP | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 869.34 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.2 | 04.011.0051-B | EMOP | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 144.89 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 |  | EMOP | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.1 | 05.001.0142-A | EMOP | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | 192.55 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5.2 | 05.001.0143-A | EMOP | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 352.42 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6 |  |  | BASES E PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6.1 | 08.027.0040-A | EMOP | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 98.32 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6.2 | 08.027.0041-A | EMOP | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 12.59 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7.1 | 11.003.0002-A | EMOP | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 16,64 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7.2 | 11.009.0060-B | EMOP | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS | KG | 201.18 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7.3 | 11.009.0070-B | EMOP | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | KG | 243.36 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7.4 | 11.004.0021-B | EMOP | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 189.15 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8.1 | 13.333.0015-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010. | M2 | 12.52 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13.2
| 8.2 | 13.333.0010-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | 34.5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.98
| 8.3 | 13.373.0020-A | EMOP | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2 | 362.26 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8.4 | 13.348.0010-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,CO M NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 85.18 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8.5 | 13.301.0081-A | EMOP | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | 362.26 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8.6 | 13.001.0065-B | EMOP | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 | M2 | 85.18 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9 |  |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9.1 | 09.001.0001-B | EMOP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, E REPARO DO TERRENO | M2 | 32.24 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.52
| 9.2 | 09.003.0036-A | EMOP | Espécies vegetais com aproximadamente 40cm de altura, tipo Arbusto Azaléa (Rhododendron simsii), Arbusto Banana de Macaco/Guaimbé (Philodendron Bipinnatifidum) ou similar. FORNECIMENTO | UN | 40 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9.3 | 09.013.0002-A | EMOP | BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PÉS DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO NO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVEESPIGÃO DE FIXAÇÃO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM, E PINTADA NA COR A SER INDICADA | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9.4 | 09.026.0025-A | EMOP | PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9.5 | 09.006.0030-A | EMOP | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | M3 | 12.62 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 10 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 10.1 | 17.012.0040-A | EMOP | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE. | M2 | 3.01 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 10.2 | 17.040.0024-A | EMOP | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ, DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%. | M2 | 362.26 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 10.3 | 17.017.0110-A | EMOP | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | M2 | 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11 |  |  | ILUMINAÇAO PUBLICA |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11.1 | 18.027.0089-A | EMOP | Luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio, refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada: mista até 500W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, inclusive 20,00m de fio 2,5mm², exclusive lâmpada e reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11.2 | 21.045.0082-A | EMOP | LAMPADA MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11.3 | 18.260.0045-A | EMOP | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11.4 | 18.260.0070-A | EMOP | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11.5 | 18.045.0028-A | EMOP | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 11.6 | 15.007.0710-A | EMOP | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 12 |  |  | PERGOLADO DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 12.1 | 103314 | SINAP | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/20 | M2 | 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
VALOR TOTAL
| Custo TOTAL com BDI incluso | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
Note on G24: PORTICO

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
BDI
OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
PREÇO BASE: EMOP 08/2023 E SINAP 08/2023 - DESONERADO
BDI =26,75%
BAIRRO GERADOR
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
| Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
| Administração Central |  |  |  |  | AC | 4.01%
| Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 0.4%
| Risco |  |  |  |  | R | 0.56%
| Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.11%
| Lucro |  |  |  |  | L | 7.3%
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65%
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 2%
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 4.5%
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 20.7%
| BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 26.75%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
PREÇO BASE: EMOP 08/2023 E SINAP 08/2023 - DESONERADO
BAIRRO GERADOR
| 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1 | 01.018.0001-A | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | [6 empty] | 415.044 | M2
|  |  |  | Largura média | Comp | área
|  | área total da praça |  | 8.54 | 48.6 | 415.044
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 02.001.0001-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA | [6 empty] | 253 | M2
|  |  |  | altura | Comp | área
|  |  |  | 2.2 | 115 | 253
2.2 | 02.004.0005-A | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | [6 empty] | 12 | M2
|  |  |  | largura | comp | Quant.
|  |  |  | 3 | 4 | 12
2.3 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 3.25 | M2
|  |  | Quant. | Larg. | Alt. | M2
|  | Placa padrão EMOP | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25
|  | Placa ART e RRT | 1 | 1 | 1 | 1
2.4 | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | [6 empty] | 1 | UN
2.5 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | [6 empty] | 1 | UN
2.6 | 02.004.0013-A | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES | [6 empty] | 1 | UN
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | [6 empty] | 7.5521 | M3
|  | quant | larg | comp | profund
| pergolado | 6 | 0,50 | 0.5 | 1 | 1.5
| jardineiras |  | 0,20 | 121.68 | 0.2 | 4.8672
| contenção aterro | 2 | 0.15 | 26.33 | 0.15 | 1.1848
3.2 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | [6 empty] | 7.5521 | M3
|  | quant | larg | comp | profund
| pergolado | 6 | 0,50 | 0.5 | 1 | 1.5
| jardineiras |  | 0,20 | 121.68 | 0.2 | 4.8672
| contenção aterro | 2 | 0.15 | 26.33 | 0.15 | 1.1848
3.3 | 03.009.0004-A | Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra | [6 empty] | 55.975 | M3
|  | LOCAL |  | area | altura |  | volume
|  | calçada |  | 159.5 | 0.05 |  | 7.975
|  | praça |  | 240 | 0.2 |  | 48
3.4 | 20.104.0005-A | SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO | [6 empty] | 55.975 | M3
|  | LOCAL |  | area | altura |  | volume
|  | calçada |  | 159.5 | 0.05 |  | 7.975
|  | praça |  | 240 | 0.2 |  | 48
| 4 | TRANSPORTES
4.1 | 04.005.0120-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | [6 empty] | 869.34 | TxKM
[5 empty] | peso(T) | distância(KM) |  | quant.
[5 empty] | 144.89 | 6 |  | 869.34
4.2 | 04.011.0051-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | [6 empty] | 144.888 | T
| LOCAL |  | quant. (m3) | peso específico (t/m3) |  | peso
| meio fio |  | 52.86 | 2.4 |  | 126.864
| paralelepipedos |  | 7.51 | 2.4 |  | 18.024
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 05.001.0142-A | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | [5 empty] | 192.55 | M
| LOCAL | MEDIDAS DO MEIO FIO (m) |  | SOMA (m)
| praça a ser construída | 111,85+80,70 |  | 192.55
5.2 | 05.001.0143-A | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | [5 empty] | 352.43 | M2
| LOCAL | MEDIDAS DO PARALELO |  | SOMA (m)
| praça a ser construída | 415,25-62,82 |  | 352.43
| 6 | BASES E PAVIMENTOS
6.1 | 08.027.0040-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | [5 empty] | 98.32 | M
|  | MEDIDAS DO MEIO FIO (m) |  | SOMA (m)
|  | 110,91-12,59 |  | 98.32
6.2 | 08.027.0041-A | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | [5 empty] | 12.59 | M
|  | MEDIDAS DO MEIO FIO (m) |  | SOMA (m)
|  | 12.59 |  | 12.59
| 7 | ESTRUTURAS
7.1 | 11.003.0002-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | [6 empty] | 16,64 | M3
|  |  | comp | largura | altura | quantidade | volume
|  | PERGOLADO | 0,50 | 0,50 | 1 | 6 | 1.5
|  | JARDINEIRAS | 52,60+41,42+18,06+9,60 | 0,15 | 0,70 |  | 12,77
|  | CONT. ATERRO | 26,33 | 0,15 | 0,30 | 2 | 2.3697
7.2 | 11.009.0060-B | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS | [6 empty] | 201.1776 | KG
| VIGA DA JARDINEIRA - armadura transversal | comp. da viga | quantidade de barras transversais (c-15cm) | comp. das barras transversais com gancho de 5cm |  |  | Peso do aço 5.00 mm ( 0,16kg/m)
| viga | 52,60+41,42+18,06+9,60=121,68 | 811,20 | 1.55 |  |  | 201.1776
|  |  |  | PESO TOTAL DIM 5.0mm (JARDINEIRA) |  |  | 201.1776
7.3 | 11.009.0070-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | [6 empty] | 243.36 | KG
| VIGA DA JARDINEIRA - armadura longitudinal | comp. da viga | quantidade de barras longitudinais | comp. das barras longitudinais |  |  | Peso do aço 6.3 mm ( 0,25kg/m)
| viga | 121,68 | 8 | 973.44 |  |  | 243.36
PESO TOTAL DIM 6.3mm (JARDINEIRA)
7.4 | 11.004.0020-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | [6 empty] | 189.15 | M2
|  | COMP | ALTUR | QUANT |  |  | área total de forma m2
| JARDINEIRAS | 121,68 | 0,70 | 2 |  |  | 170.352
| CONT. ATERRO | 26,33 | 0,30 | 2 |  |  | 15.798
| PERGOLADO | 0,50 | 1 | 6 |  |  | 3
| 8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS
8.1 | 13.333.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | [6 empty] | 12.62 | M2
|  | AREA |  |  |  | AREA
12.62
8.2 | 13.333.0010-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | [6 empty] | 34.5 | M2
|  | AREA |  |  |  | AREA
34.5
8.3 | 13.373.0020-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | [6 empty] | 362.26 | M2
|  | LOCAL |  |  |  | area do projeto
362.26
8.4 | 13.348.0010-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,CO M NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | [6 empty] | 85.176 | M2
|  | altura | comp | jardineiras
|  | 0.7 | 121.68 |  |  | 85.176
8.5 | 13.301.0081-A | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE EXISTENTE | [6 empty] | 362.26 | M2
area
362.26
8.6 | 13.348.0010-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,CO M NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | [6 empty] | 85.176 | M2
|  | altura | comp | jardineiras
|  | 0.7 | 121.68 |  |  | 85.176
| 9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
| 9.1 | PLANTIO DE GRAMA EM TODAS AS JARDINEIRAS
9.1 | 09.001.0020-A | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA ESTE | [6 empty] | 32.28 | M2
|  | Local | Área no projeto
|  | todas as jardineiras | 32.28 | m²
9.2 | 09.003.0036-A | Espécies vegetais com aproximadamente 40cm de altura, tipo Arbusto Azaléa (Rhododendron simsii), Arbusto Banana de Macaco/Guaimbé (Philodendron Bipinnatifidum) ou similar. FORNECIMENTO | [6 empty] | 40 | UN
quant
40
9.3 | 09.013.0002-A | BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA | [6 empty] | 10 | UN
|  | LOCAL |  |  |  |  | quantidade
|  | praça |  |  |  |  | 10
9.4 | 09.026.0025-A | PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 10 | UN
|  | Local | Quantidade
|  | praça | 10
9.4 | 09.006.0030-A | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | [6 empty] | 12.62 | M3
|  | Local | AREA
|  | JARDINEIRAS | 31.56 | 0.4
| 10 | PINTURAS
10.1 | 17.012.0040-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE. | [6 empty] | 3.01 | M2
|  | LOCAL | pint. Amarelinha |  |  | Área m²
3.01
10.2 | 17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ, DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%. | [6 empty] | 362.26 | M2
|  | LOCAL |  |  |  | Área m²
|  | praça |  |  |  | 362.26
10.3 | 17.017.0110-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | [6 empty] | 12.75 | M2
|  | LOCAL |  |  |  | Área m²
|  | pergolado |  |  |  | 12.75
| 11 | ILUMINAÇAO PUBLICA
11.1 | 18.027.0089-A | Luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio, refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada: mista até 500W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, inclusive 20,00m de fio 2,5mm², exclusive lâmpada e reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | [6 empty] | 8 | UN
|  | QUANT |  |  |  | 8
11.2 | 21.045.0082-A | LAMPADA MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO | [6 empty] | 8 | UN
|  | QUANT |  |  |  | 8
11.3 | 18.260.0045-A | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 8 | UN
|  | QUANT |  |  |  | 8
11.4 | 18.260.0070-A | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 8 | UN
|  | QUANT |  |  |  | 8
11.5 | 18.045.0028-A | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | 1 | UN
|  | QUANT |  |  |  | 1
| 12 | PERGOLADO DE MADEIRA
12.1 | 11.004.0020-B | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/20 | [6 empty] | 12.75 | M2
|  | COMP | LARG. | QUANT
|  | 5 | 2.55 | 1

## MEM. DISCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMORIAL DISCRITIVO
OBRA:CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
PREÇO BASE: EMOP 08/2023 E SINAP 08/2023 - DESONERADO
BAIRRO GERADOR
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | MEMORIAL DESCRITIVO
1 |  | EMOP | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1 | 01.018.0001-A | EMOP | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | Marcação de toda a obra
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 02.001.0001-A | EMOP | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | cercar todo entorno da obra para dividir as ruas da obra
2.2 | 02.004.0005-A | EMOP | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M2
2.3 | 02.020.0001-A | EMOP | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
2.4 | 02.015.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN
2.5 | 02.016.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN
2.6 | 02.004.0013-A | EMOP | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 03.001.0001-B | EMOP | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | escavação de toda a obra como indica o memorial de calculo
3.2 | 03.011.0015-B | EMOP | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | reaterro da escavação
3.3 | 03.010.0019-A | EMOP | Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, até uma altura máxima de 80cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive fornecimento da terra | M3 | aterro de toda a praça
3.4 | 20.104.0005-A | EMOP | SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO | M3 | saibro de toda a praça
4 |  |  | TRANSPORTES
4.1 | 04.005.0120-A | EMOP | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | trasporte de todo o paralelo e meio fio
4.2 | 04.011.0051-B | EMOP | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | carga de todo o paralelo e meio fio
5 |  | EMOP | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 05.001.0142-A | EMOP | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M | todo o meio fio que cerca apraça
5.2 | 05.001.0143-A | EMOP | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | todo o paralelo dentro da praça
6 |  |  | BASES E PAVIMENTOS
6.1 | 08.027.0040-A | EMOP | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJ UNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | meio fio em toda a obra dividindo a rua da praça
6.2 | 08.027.0041-A | EMOP | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,RE JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | meio fio para as curvas
7 |  |  | ESTRUTURAS
7.1 | 11.003.0002-A | EMOP | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | concreto para jardineiras, base do pergolado cont. do aterro para o segundo nivel da praça
7.2 | 11.009.0060-B | EMOP | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS | KG | todas as jardineiras
7.3 | 11.009.0070-B | EMOP | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | KG | todas as jardineiras
7.4 | 11.004.0021-B | EMOP | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | formas para toda a obra
8 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS
8.1 | 13.333.0015-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010. | M2 | devera ser assentado como indica o projeto
8.2 | 13.333.0010-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2 | devera ser assentado como indica o projeto
8.3 | 13.373.0020-A | EMOP | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2 | piso da praça
8.4 | 13.348.0010-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,CO M NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | revestimento das jardineiras
8.5 | 13.301.0081-A | EMOP | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE EXISTENTE | M2 | piso cimentado sera aplicado após a cura da concretagem da praça para regularizar
8.6 | 13.001.0065-B |  | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 |  | Emboço para toda a area externa das jardineiras
9 |  |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
9.1 | 09.001.0001-B | EMOP | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, E REPARO DO TERRENO | M2 | grama em todo os canteiros
9.2 | 09.003.0034-A | EMOP | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DE MACACO,PITA AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME BRANCO,CORDIA AMARELA, COQUEIRO DE VENUS, PAU D´ÁGUA, LIGUSTO CHINES, BANANEIRA FLORIDA, MURTA, ESPIRRADEIRA, GUAIMBE, FILODENDRO IMPERIAL, FILODRENDO, ÁRVORE DA FELICIDADE, AZALEIA BELGA, | UN | em todos os canteiros
9.3 | 09.013.0002-A | EMOP | BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PÉS DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO NO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVEESPIGÃO DE FIXAÇÃO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM, E PINTADA NA COR A SER INDICADA | UN | banco fixado com indica o projeto
9.4 | 09.026.0025-A | EMOP | PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | sera fixado com indica o projeto
9.5 | 09.006.0030-A | EMOP | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | M3 | aterro para todas as jardineiras
10 |  |  | PINTURAS
10.1 | 17.012.0040-A | EMOP | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE. | M2 | pintura da amarelinha
10.2 | 17.040.0024-A | EMOP | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ, DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%. | M2 | pintura de todo o pilso
10.3 | 17.017.0110-A | EMOP | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | M2 | pintura do pergolado
11 |  |  | ILUMINAÇAO PUBLICA
11.1 | 18.027.0089-A | EMOP | Luminária fechada, para iluminação de ruas, avenidas e praças, na forma ovóide, corpo refletor estampado em chapa de alumínio, refrator prismático em vidro boro-silicato, para lâmpada: mista até 500W, vapor de mercúrio, vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, inclusive 20,00m de fio 2,5mm², exclusive lâmpada e reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN
11.2 | 17.017.0110-A | EMOP | LAMPADA MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO | UN
11.3 | 18.260.0045-A | EMOP | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
11.4 | 18.260.0070-A | EMOP | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
11.5 | 18.045.0028-A | EMOP | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
11.6 | 15.007.0710-A | EMOP | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
12 |  |  | PERGOLADO DE MADEIRA
12.1 | 103314 | SINAP | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/20 | M2 | Seguir como indica o projeto.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
PREÇO BASE: EMOP 08/2023 E SINAP 08/2023 - DESONERADO
BAIRRO: GERADOR
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | 1 º MÊS | 2 º MÊS | 3 º MÊS | 4 º MÊS
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30% | 70% | 0%
4 | TRANSPORTES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
6 | BASES E PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 75% | 0% | 0%
7 | ESTRUTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50% | 0%
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50% | 0%
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 25% | 75%
10 | PINTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 100%
11 | ILUMINAÇAO PUBLICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 100%
12 | PERGOLADO DE MADEIRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 100%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!