## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: DISTRITO DE CAMPELO |  |  |  | BDI = | 25.69 | 1.2569
[8 empty] | 1.2569 | 1.0126
TABELA/DATA BASE: EMOP 08/2023 - DESONERADO e SINAPI 07/2023 - DESONERADO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS |  |  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  |  |  | 0
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | 02.020.0001-A | EMOP | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | 02.004.0010-A | EMOP | Barracão de obra em chapa de madeira compensada de 6mm de espessura, resinada, simples, reaproveitamento de 2 vezes, piso em cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, inclusive instalações | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | 02.004.0012-A | EMOP | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 2,00m² executado com tábuas de madeira de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 716.6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 431.53 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 431.53 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 215.76 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | COMP 03 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA | M3 | 431.53 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 08.009.0010-A | EMOP | Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive fornecimento de todos os materiais | M2 | 4315.3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 1446.71 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
VALOR TOTAL
[9 empty] | 0 | #DIV/0!

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: DISTRITO DE CAMPELO
TABELA/DATA BASE: EMOP 08/2023 - DESONERADO e SINAPI 07/2023 - DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-A | EMOP | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.5 | 1,25 x 2,00 = 2,50
1.2 | 02.004.0010-A | EMOP | Barracão de obra em chapa de madeira compensada de 6mm de espessura, resinada, simples, reaproveitamento de 2 vezes, piso em cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, inclusive instalações | M2 | 4 | 2,00 x 2,00 = 4,00
1.3 | 02.004.0012-A | EMOP | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 2,00m² executado com tábuas de madeira de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes | UN | 1 | 1,00
1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 716.6 | Extensão a ser Pavimentada = 716,60
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 431.53 | Área a ser Pavimentada x escavação 4.315,30 x 0,10 = 431,53
3 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 431.53 | Área a ser Pavimentada x escavação 4.315,30 x 0,10 = 431,53
3.2 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 215.76 | Área a ser Pavimentada x escavação 4.315,30 x 0,10 = 431,53 x bota fora: 0,50 = 215,76
4 |  |  | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO
4.1 | COMP 03 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA | M3 | 431.53 | Área a ser Pavimentada x Base de Brita Corrida 4.315,30 x 0,10 = 431,53
4.2 | 08.009.0010-A | EMOP | Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive fornecimento de todos os materiais | M2 | 4315.3 | Área a ser Pavimentada = 4.315,30
5 |  |  | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1446.71 | Metro linear de Meios-fios a serem assentados = 1.446,71

## Memorial Descritivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMORIAL DESCRITIVO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: DISTRITO DE CAMPELO
TABELA/DATA BASE: EMOP 08/2023 - DESONERADO e SINAPI 07/2023 - DESONERADO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | MEMORIAL DESCRITIVO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-A | EMOP | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.5 | A empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Padrão do Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA. As mesmas deverão ser fixadas próximo ao depósito em canteiro de obras em local de boa visibilidade.
1.2 | 02.004.0010-A | EMOP | Barracão de obra em chapa de madeira compensada de 6mm de espessura, resinada, simples, reaproveitamento de 2 vezes, piso em cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, inclusive instalações | M2 | 4 | Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra necessárias à execução dos serviços provisórios tais como o barracão de obra e outros que se fizerem necessários.
1.3 | 02.004.0012-A | EMOP | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 2,00m² executado com tábuas de madeira de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes | UN | 1 | Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra necessárias à execução dos serviços provisórios tais como o sanitário e vestiário e outros que se fizerem necessários.
1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 716.6 | Ficará a cargo e responsabilidade direta da empreiteira a locação da obra, observando-se atentamente o projeto de implantação.
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 431.53 | Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais resguardando o local de possíveis danos causados pelos equipamentos utilizados.
3 |  |  | TRANSPORTE
3.1 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 431.53 | Todo o material gerado pela escavação mecânica de solo deverá ser providenciado a carga com pá carregadeira em caminhão basculante
3.2 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 215.76 | Todo o material gerado pela escavação mecânica de solo deverá ser transportado em caminhão basculante e descartado em local apropriado definido pela fiscalização da obra.
4 |  |  | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO
4.1 | COMP 03 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA | M3 | 431.53 | A base será executada utilizando material britado (brita corrida) com espessura de 10cm indicado em projeto e a compactação feita através de compactadores de solo de percussão até atingir o grau de compactação necessário.
4.2 | 08.009.0010-A | EMOP | Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive fornecimento de todos os materiais | M2 | 4315.3 | A pavimentação deverá ser executada utilizando paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive fornecimento de todos os materiais
5 |  |  | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 1446.71 | Os meios fios serão assentados em cavas previamente compactadas e suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto. Após assentados os meios-fios será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: DISTRITO DE CAMPELO
TABELA/DATA BASE: EMOP 08/2023 - DESONERADO e SINAPI 07/2023 - DESONERADO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL ACUMULAD0
|  |  | 1 º MÊS | 2 º MÊS | 3 º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40% | 40% | 20%
3 | TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40% | 40% | 20%
4 | ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30% | 35% | 35%
5 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30% | 35% | 35%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!