## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra : Reforma do terminal rodoviário
Local : Terminal Rodoviário - Santo Antônio de Pádua - RJ
EMOP /junho/ 2021
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.001-A | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1.5 | 435.54 | 653.31
1.2 | 05.001.0009-A | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | M2 | 54.44 | 17.72 | 964.6768
1.3 | 05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | M3 | 3.51 | 75.64 | 265.4964
1.4 | 05.001.0015-A | Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | 25.23 | 14.41 | 363.5643
1.5 | 05.001.0001-A | Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 2.18 | 201.72 | 439.7496
1.6 | 05.001.0134-A | Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outro | UND | 6 | 20.89 | 125.34
1.7 | 05.001.0146-A | Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura | M | 5.2 | 35.17 | 182.884
1.8 | 05.001.0145-A | Arrancamento de aparelhos sanitários | UND | 4 | 17.58 | 70.32
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 3065.3411
| 2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (TRAVESSIAS E RAMPAS)
2.1 | 11.001.0001-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 2.18 | 246.54 | 537.4572
2.3 | 11.003.0003-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | M3 | 37.05 | 464.24 | 17200.092
2.4 | 11.009.0072-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas | KG | 2293.02 | 12.36 | 28341.7272
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 46079.2764
| 3 | ALVENARIA
3.1 | 12.003.0075-B | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | M2 | 10.43 | 53.91 | 562.2813
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 562.2813
| 4 | ESQUADRIAS
4.1 | 14.003.0231-0 | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 6.96 | 1425.06 | 9918.4176
4.2 | 14.007.0200-0 | Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de:-4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa -12 parafusos de alumínio de 3/4” x 5/16” com rosca | UND | 5 | 180.52 | 902.6
4.3 | 14.004.015-A | Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.75 | 70.02 | 192.555
4.4 | 12.035.0001-A | Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 12 | 398.58 | 4782.96
4.5 | 18.081.0052-A | Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com abertura para 3 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1.43 | 511.08 | 730.8444
4.6 | 18.081.0020-A | Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 12.08 | 264.74 | 3198.0592
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 19725.4362
| 5 | REVESTIMENTO
5.1 | 13.001.0035-A | Emboço interno e externo com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm p/ paredes, e platibanda | M2 | 84.5 | 24.79 | 2094.755
5.2 | 13.026.0011-A | Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M2 | 84.5 | 58.79 | 4967.755
5.3 | 13.330.0050-A | Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | M2 | 25.23 | 76.61 | 1932.8703
5.4 | 13.345.0025-A | Soleira de mármore branco clássico, de 3 x 13cm, com 2 polimentos, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento em cimento branco | M | 1 | 45.25 | 45.25
5.5 | 13.416.0010-A | Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 42.32 | 95.19 | 4028.4408
5.6 | 13.416.0015-A | Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 12.45 | 95.19 | 1185.1155
5.7 | 13.333.0010-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 20.45 | 126.26 | 2582.017
5.8 | 13.333.0015-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 4.18 | 126.26 | 527.7668
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 17363.9704
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 18.027.0430-A | Luminária de embutir, fixada em gesso, para lâmpada LED de 25W (inclusive lâmpada). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 6 | 124.75 | 748.5
6.2 | 15.019.0020-A | Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 7.56 | 7.56
6.3 | 15.015.0205-A | Instalação de ponto de campainha, compreendendo: 2 varas de eletroduto de 1/2”, 18,00m de fio 0,75mm², botão e cigarra ( acionamento por portadores de necessidades especiais - entrada do bnh. e na cabine sanitária ) | UN | 2 | 186.03 | 372.06
6.4 | 15.019.0050-A | Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 10.98 | 10.98
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 1139.1
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
7.1 | 18.002.0026-A | Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1” x 1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO | UN | 3 | 213.5 | 640.5
7.2 | 18.002.0085-A | Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento plástico tipo médio luxo, bolsa de ligação, válvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, tubo de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 3 | 320.75 | 962.25
7.3 | 18.002.0090-A | Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 1 | 461.65 | 461.65
7.4 | 15.029.0010-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 41.44 | 82.88
7.5 | 15.029.0011-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 42.29 | 84.58
7.6 | 18.016.0105-A | Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/4” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 104.6 | 209.2
7.7 | 15.004.0061-A | Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões | UN | 2 | 346.61 | 693.22
7.8 | 15.004.0130-A | Instalação e assentamento de um vaso sanitário e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, parte de um conjunto de dois ou mais vasos, compreendendo: instalação hidráulica com 1,50m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação | UN | 4 | 290.33 | 1161.32
7.9 | 15.036.0010-A | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 1/2”, exclusive emendas, conexões, abertura e fechameto de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 6 | 9.85 | 59.1
7.10 | 15.036.0011-0A- | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4”, exclusive emendas, conexões, abertura e fechameto de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 6 | 12.3 | 73.8
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 4428.5
| 8 | PINTURA
8.1 | 17.018.0020-A | Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo | M2 | 25.23 | 9.02 | 227.5746
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 227.5746
|  | SUB TOTAL GERAL |  |  |  | 92591.48
| 9 | BDI (26,37% ) |  |  |  | 24416.3733
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 117007.8533
OBSERVAÇÃO : CABERÁ AAO DEPARARTAMENTO DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL A SINALIZAÇÃO, A DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE MOTOS, BICICLETAS, VEÍCULOS, DE IDOSO E PCD NA ÁREA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NÃO FAZENDO ASSIM, ESTES SERVIÇOS , PARTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## BDI
EDITAL : |  |  |  |  | DATA :
OBJETO : REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO- SANTO ANTONIO DE PADUA / RJ
LOCAL : TERMINAL RODOVIÁRIO PRAZO DA OBRA : 2 MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 4.56
X.2 - Garantia |  |  |  |  | 0.8
X.3 - Seguro contra Riscos |  |  |  |  | 0.97
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 6.33
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59
Y = |  |  |  |  | 0.59
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 6.16
Z = |  |  |  |  | 6.16
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal |  |  |  |  | 2
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - INSS |  |  |  |  | 4.5
I = |  |  |  |  | 10.15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
|  |  | B.D.I è |  | 26.37%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios (também para Reformas)
Note on H12: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Min 0,11% - Médio 4,07% - Máx 8,03%
Note on H13: Percentuais Admissíveis na Faixa : Min 0,00% - Médio 0,21% - Máx 0,42%
Note on H14: Custos previstos para cobrir ocorrências que prejudiquem o andamento dos serviços como: Fenômenos naturais(águas subterrâneas, ventos fortes, condições climáticas atípicas, etc); perdas excessivas de material (por quebras ou retrabalhos) e greves . Min 0,00% - Médio 0,97% - Máx 2,05%
Note on H15: Aplicável ESPECÍFICAMENTE para obras executadas FORA de áreas ubranas. Usual, valor em torno de 2,50%
Note on H19: Custo acasionado com o não-recebimento imediato dos gastos para construção . Adotar os rendimentos de CDB no período entre a compra e o recebimento da parcela. Consultar a Revista Conjuntura Econômica (mensal). Faixas Admissíveis: Min 0,00% - Médio 0,59% - Máx 1,20%
Note on H23: Taxa incidente sobre o total geral dos custos e despesas, excluídas as despesas fiscais. Faixa Admissível : Min 3,83% - Médio 6,90% - Max 9,96%
Note on H27: Decreto-Lei nº 406 de 31/12/1968 - De competência de cada Município - normalmente variando de 0,00% a 5,00%. Solicitar informação na Secretaria Municipal de Fazenda da alíquota decretada pelo Município.
Note on H28: Lei 9.718 de 27/11/1998 - alíquota de 3% sobre o Faturamento da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on H29: Decreto-Lei nº 2.445 de 29/06/1988 e nº 2.449 de 21/07/1988. Alíquota de 0,65% sobre a receita operacional bruta da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on H31: Faixa Admissível TOTAL : Mín 6,03% - Médio 7,65% - Máx 9,03%

## cronograma
APÊNDICE AO ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL 073/2021
Obra : Reforma do terminal rodoviário
Local : Terminal Rodoviário - Santo Antônio de Pádua - RJ
| ESPECIFICAÇÃO |  | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM |  | VALOR
|  | ITEM | 1 º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
|  |  | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (TRAVESSIAS E RAMPAS) |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 50% | 50% | 100%
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 50% | 50% | 100%
| PINTURA |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 50% | 50% | 100%
| BDI |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 50% | 50% | 100%
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | #DIV/0! | 100%

## DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMORIAL DESCRITIVO
Obra : Reforma do terminal rodoviário
Local : Terminal Rodoviário - Santo Antônio de Pádua - RJ
EMOP /junho/ 2021
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.001-A | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Placa de identificação da obra conforme modelo da prefeitura
1.2 | 05.001.0009-A | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | M2 | Retirada de todo o resestimento de azulejos das paredes do banheiro
1.3 | 05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | M3 | Demolição das divisórias de alvenaria do banheiro e dos balcões existentes no guiches de passagem
1.4 | 05.001.0015-A | Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | Demolição do revestimento do piso do banheiro
1.5 | 05.001.0001-A | Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | Demolição da área de das calçadas onde serão feitas as rampas de acesso e a colocação do ladrilho hidráulico tatil
1.6 | 05.001.0134-A | Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outro | UND | Retira das portas existentes no banheiro
1.7 | 05.001.0146-A | Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura | M | Retirada das bancadas existentes no banheiro
1.8 | 05.001.0145-A | Arrancamento de aparelhos sanitários | UND | retirar os aparelhos sanitarios do banheiro
| 2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (TRAVESSIAS E RAMPAS)
2.1 | 11.001.0001-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | Concretagem de piso para as rampas de acesso e base do ladrilho hidráulico tatil na calçada
2.3 | 11.003.0003-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | M3 | Concretagem das travessias de pedestre
2.4 | 11.009.0072-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas | KG | Armadura para construção das travessias de depestre
| 3 | ALVENARIA
3.1 | 12.003.0075-B | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | M2 | Construção de alvenaria na divisória do banheiro e nos balcões dos ghiches de passagem
| 4 | ESQUADRIAS
4.1 | 14.003.0231-0 | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Portas nos sanitarios e entrada do banheiro
4.2 | 14.007.0200-0 | Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de:-4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa -12 parafusos de alumínio de 3/4” x 5/16” com rosca | UND | Fechaduras para todas as porta dos banheiros
4.3 | 14.004.015-A | Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Substituição dos vidros do basculante do banheiro
4.4 | 12.035.0001-A | Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Divisória dos sanitarios do banheiro
4.5 | 18.081.0052-A | Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com abertura para 3 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Bancada para lavatorio no banheiro
4.6 | 18.081.0020-A | Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Bancadas dos balcões de passagem e no banheiro
| 5 | REVESTIMENTO
5.1 | 13.001.0035-A | Emboço interno e externo com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm p/ paredes, e platibanda | M2 | Emboço onde foi retirado o azulejo no banheiro e nas alvenarias a serem construidas
5.2 | 13.026.0011-A | Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M2 | Revestimento de todas as paredes internas do banheiro até o teto
5.3 | 13.330.0050-A | Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | M2 | Revestimento do piso do banheiro
5.4 | 13.345.0025-A | Soleira de mármore branco clássico, de 3 x 13cm, com 2 polimentos, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento em cimento branco | M | Colocação de soleira na porta de entrada do banheiro
5.5 | 13.416.0010-A | Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Colocação de piso tatil de borracha colado na área interna do terminal
5.6 | 13.416.0015-A | Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | Colocação de piso tatil de borracha colado na área interna do terminal
5.7 | 13.333.0010-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | Colocação de piso ladrilho hidraulico tatil na calçada e travessias de pedestre
5.8 | 13.333.0015-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | Colocação de piso ladrilho hidraulico tatil na calçada e travessias de pedestre
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 18.027.0430-A | Luminária de embutir, fixada em gesso, para lâmpada LED de 25W (inclusive lâmpada). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | Instalação de luminarias do teto do banheiro
6.2 | 15.019.0020-A | Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | Substituição do interruptor de acionamento das luminarias do banheiro
6.3 | 15.015.0205-A | Instalação de ponto de campainha, compreendendo: 2 varas de eletroduto de 1/2”, 18,00m de fio 0,75mm², botão e cigarra ( acionamento por portadores de necessidades especiais - entrada do bnh. e na cabine sanitária ) | UN | Instalação de campainha dentro do box de deficiente e sobre o lavatório
6.4 | 15.019.0050-A | Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | Colocação de tomada sobre o lavatório
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
7.1 | 18.002.0026-A | Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1” x 1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO | UN | Colocação de 3 cubas na bancada molhada do banheiro
7.2 | 18.002.0085-A | Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento plástico tipo médio luxo, bolsa de ligação, válvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, tubo de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | Colocação de vasos sanitário no banheiro
7.3 | 18.002.0090-A | Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | Colocação de vaso sanitário PCD dentro do box de deficiente no banheiro
7.4 | 15.029.0010-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | Registro no ramal de distribuição de água no banheiro
7.5 | 15.029.0011-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | Registro no ramal de distribuição de água no banheiro
7.6 | 18.016.0105-A | Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/4” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | Colocação de barras de apoio no box de PCD
7.7 | 15.004.0061-A | Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões | UN | Instalação hidraulica de a´gua para os lavatórios
7.8 | 15.004.0130-A | Instalação e assentamento de um vaso sanitário e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, parte de um conjunto de dois ou mais vasos, compreendendo: instalação hidráulica com 1,50m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação | UN | Instalação hidraulica dos vasos sanitários
7.9 | 15.036.0010-A | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 1/2”, exclusive emendas, conexões, abertura e fechameto de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | Tubo para complemento do ramal de distribuição de água
7.10 | 15.036.0011-0A- | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4”, exclusive emendas, conexões, abertura e fechameto de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | Tubo para complemento do ramal de distribuição de água
| 8 | PINTURA
8.1 | 17.018.0020-A | Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo | M2 | Pintura do teto do banheiro
OBSERVAÇÃO : CABERÁ AO DEPARARTAMENTO DE TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL A SINALIZAÇÃO, A DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE MOTOS, BICICLETAS, VEÍCULOS, DE IDOSO E PCD NA ÁREA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NÃO FAZENDO ASSIM, ESTES SERVIÇOS , PARTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## CALCULO
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra : Reforma do terminal rodoviário
Local : Terminal Rodoviário - Santo Antônio de Pádua - RJ
EMOP /junho/ 2021
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CÁLCULO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-A | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1.5 | 1,5,00 x 1,00m
1.2 | 05.001.0009-A | Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede, exclusive a camada de assentamento | M2 | 54.44 | (20,30x2,90) - (0,80x2,10) - (5,50x0,50)
1.3 | 05.001.0023-A | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço | M3 | 3.51 | (4x1,40x0,15x1,80) + ( 2x0,15x1,80x2,70) + (3x1,0x1,20x0,15 )
1.4 | 05.001.0015-A | Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço | M2 | 25.23 | 5,80x4,35
1.5 | 05.001.0001-A | Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 2.18 | (1,45x6,3x0,06x2) + (72,03x0,25x0,06)
1.6 | 05.001.0134-A | Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outro | UND | 6 | 6
1.7 | 05.001.0146-A | Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura | M | 5.2 | 5.2
1.8 | 05.001.0145-A | Arrancamento de aparelhos sanitários | UND | 4 | 4
| 2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (TRAVESSIAS E RAMPAS)
2.1 | 11.001.0001-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 2.18 | (1,45x6,3x0,06x2) + (72,03x0,25x0,06)
2.3 | 11.003.0003-B | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | M3 | 37.05 | (6,50x6,0x0,25) + m( 2x6,50x6,0x0,35)
2.4 | 11.009.0072-B | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas | KG | 2293.02 | ((6,50/0,15)x14,0 m )x2)x3 ) x 0,63 kg/m
| 3 | ALVENARIA
3.1 | 12.003.0075-B | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | M2 | 10.43 | (2,30x2) + (0,80x1,0)+(1,20x1,83)+(2x1,13x0,80)+(1,20x0,80)+(3,01x1,20)+(1,33x0,80)
| 4 | ESQUADRIAS
4.1 | 14.003.0231-0 | Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 6.96 | (3x1,80x0,60)+(2,10x1,0)+(0,90x1,80)
4.2 | 14.007.0200-0 | Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de:-4 cantoneiras de alumínio para fixação da placa -12 parafusos de alumínio de 3/4” x 5/16” com rosca | UND | 5 | 5
4.3 | 14.004.015-A | Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.75 | 0,50x5,50
4.4 | 12.035.0001-A | Parede divisória para sanitário em granito cinza carijó, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 12 | (6,0x2,0)
4.5 | 18.081.0052-A | Banca de granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, com abertura para 3 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 1.43 | 2,60x0,55
4.6 | 18.081.0020-A | Banca seca de granito cinza corumbá, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 12.08 | (2,10 x 0,60 ) + (1,13x0,9)+(1,70x0,5x3)+(6,36x0,5)
| 5 | REVESTIMENTO
5.1 | 13.001.0035-A | Emboço interno e externo com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 9mm p/ paredes, e platibanda | M2 | 84.5 | (2 x 15,03) + 54,44m2
5.2 | 13.026.0011-A | Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M2 | 84.5 | 84,50 m2
5.3 | 13.330.0050-A | Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-III, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante | M2 | 25.23 | 5,80x4,35
5.4 | 13.345.0025-A | Soleira de mármore branco clássico, de 3 x 13cm, com 2 polimentos, assente em superfície em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento em cimento branco | M | 1 | 1
5.5 | 13.416.0010-A | Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 42.32 | 62,77 – 20,45
5.6 | 13.416.0015-A | Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm, na cor preta, colado sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 12.45 | 16,63 – 4,18
5.7 | 13.333.0010-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 20.45 | 20.45
5.8 | 13.333.0015-A | Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, assentes sobre superfície em osso, conforme item 13.330.0010 | M2 | 4.18 | 4.18
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 18.027.0430-A | Luminária de embutir, fixada em gesso, para lâmpada LED de 25W (inclusive lâmpada). FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 6 | 6
6.2 | 15.019.0020-A | Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 1
6.3 | 15.015.0205-A | Instalação de ponto de campainha, compreendendo: 2 varas de eletroduto de 1/2”, 18,00m de fio 0,75mm², botão e cigarra ( acionamento por portadores de necessidades especiais - entrada do bnh. e na cabine sanitária ) | UN | 2 | 2
6.4 | 15.019.0050-A | Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de embutir, com placa 4” x 2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 1 | 1
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
7.1 | 18.002.0026-A | Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm. Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1” x 1.1/4”, torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO | UN | 3 | 3
7.2 | 18.002.0085-A | Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo médio luxo, com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive assento plástico tipo médio luxo, bolsa de ligação, válvula de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de ariete) com corpo em latão, canopla e botão em metal cromado, tubo de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 3 | 3
7.3 | 18.002.0090-A | Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO | UN | 1 | 1
7.4 | 15.029.0010-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 2
7.5 | 15.029.0011-A | Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 2
7.6 | 18.016.0105-A | Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/4” de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UN | 2 | 2
7.7 | 15.004.0061-A | Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexões | UN | 2 | 2
7.8 | 15.004.0130-A | Instalação e assentamento de um vaso sanitário e válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento térreo, parte de um conjunto de dois ou mais vasos, compreendendo: instalação hidráulica com 1,50m de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula e após esta até o vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação | UN | 4 | 4
7.9 | 15.036.0010-A | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 1/2”, exclusive emendas, conexões, abertura e fechameto de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 6 | 6
7.10 | 15.036.0011-0A- | Tubo de PVC rígido, rosqueável, para água fria, com diâmetro de 3/4”, exclusive emendas, conexões, abertura e fechameto de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | M | 6 | 6
| 8 | PINTURA
8.1 | 17.018.0020-A | Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo | M2 | 25.23 | 5,80x4,35