## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - APÊNDICE A PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
Obra : MURO DE CONTENÇÃO COM CONTRAFORTES
Local: TRAVESSA JOÃO MEIRA, 423, BAIRRO FERREIRA. (AO LADO DA ESCADARIA)
EMOP 08/2022 BDI (26,99%)
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/BDI | TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 26.99%
1.1 | EMOP 02.020.0001-0 | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.5 |  | 0 | 0
1.2 | 01.018.0001-0 | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 17.88 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.4 | 02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 |  | 0 | 0
2.5 | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 8.94 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
4 |  | TRANSPORTE
4.1 | 04.005.0123-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE | T X KM | 53.16 |  | 0 | 0
4.2 | 04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER | T | 17.96 |  | 0 | 0 | 30.56 | 91.68 | 30.56
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.3 | 05.001.0023-0 | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 1.64 |  | 0 | 0
5.4 | 05.001.0002-1 | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 0.36 |  | 0 | 0
5.3 | 05.002.0002-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.435 |  | 0 | 0
1.1 | 05.001.0041-0 | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura | M2 | 5.18 |  | 0 | 0
5.5 | 05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 11.38 |  | 0 | 0 | 22.75 | 91
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
7 |  | FUNDAÇÕES
11.6 | 11.001.0007-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 8.94 |  | 0 | 0
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 8.94 |  | 0 | 0
11.8 | 11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 8.94 |  | 0 | 0
11.11 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR | KG | 135.37 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
8 |  | ESTRUTURAS
11.6 | 11.001.0007-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 7.8 |  | 0 | 0
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 7.8 |  | 0 | 0
11.8 | 11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 7.8 |  | 0 | 0
11.9 | 11.004.0020-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 89.47 |  | 0 | 0
11.10 | 11.009.0060-1 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 | KG | 90.37 |  | 0 | 0
11.11 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR | KG | 406.9 |  | 0 | 0
11.12 | 11.009.0070-1 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas | KG | 41.67 |  | 0 | 0
11.13 | 11.001.0005-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 10.16 |  | 0 | 0
11.6 | 11.001.0006-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 0.8 |  | 0 | 0
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 0.8 |  | 0 | 0
11.8 | 11.002.0033-1 | Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h | M3 | 0.8 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
9 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
11.11 | 12.005.0080-0 | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | M2 | 23.64 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | 13.001.0065-1 | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 | M2 | 73.56 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
11 |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
19.1 | 05.006.0001-1 | Locação de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | M2 X MÊS | 162.8 |  | 0 | 0
19.2 | 05.005.0012-1 | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | M2 | 40.7 |  | 0 | 0
19.3 | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | M2 | 40.7 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI | [6 empty] | 0
37.85
[9 empty] | VOLUME PISO | EMPOLAMENTO | TOTAL | CAÇAMBA
[8 empty] | 95.99 | 4.7995 | 1.4399 | 6.2393 | 1.2479

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra : MURO DE CONTENÇÃO COM CONTRAFORTES
Local: TRAVESSA JOÃO MEIRA, 423, BAIRRO FERREIRA. (AO LADO DA ESCADARIA)
EMOP 02/2022 BDI (26,99%)
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EMOP 02.020.0001-0 | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.5 | 1,25 X 2,00 = 2,50
1.2 | 01.018.0001-0 | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 17.88 | ÁREA DO MURO LATERAL (VIDE PROJETO - 03/06) = ÁREA DA FUNDAÇÃO
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.4 | 02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 1 INSTALAÇÃO
2.5 | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1 INSTALAÇÃO
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 8.94 | ÁREA X ALTURA FUNDAÇÃO = 17,88 X 0,5
4 |  | TRANSPORTE
4.1 | 04.005.0123-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE | T X KM | 53.16 | 17,96 X 2,96(distância até sec. Obras)
4.2 | 04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER | T | 17.96 | 8,94 (VOL. ESCAV.) X1,6(PESO ESP.) + (1,64+0,36+0,44) (VOL DEMOL.) X(1,5)
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.3 | 05.001.0023-0 | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 1.64 | PAREDE A DEMOLIR = (3,20m X 2,80m X 0,15m) + (2m X 1m X 0,15m)
5.4 | 05.001.0002-1 | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 0.36 | VIGA E PILAR PAREDE A DEMOLIR = (3,2+2,8) x 0,4 x 0,15= 0,36
5.3 | 05.002.0002-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.435 | PISO A DEMOLIR (VIDE PROJETO - 01/06) X 0,10 (ESPESSURA)
1.1 | 05.001.0041-0 | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura | M2 | 5.18 | VIDE PROJETO - 01/06
5.5 | 05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 11.38 | VOLUME ESCAVAÇÃO MURO LATERAL(8,94) + VOLUME DEMOLIÇÃO (1,64+0,36+0,44)
7 |  | FUNDAÇÕES
11.6 | 11.001.0007-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 8.94 | VOLUME FUNDAÇÃO - VIDE PROJETO - 03/06
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 8.94 | VOLUME FUNDAÇÃO - VIDE PROJETO - 03/06
11.8 | 11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 8.94 | VOLUME FUNDAÇÃO - VIDE PROJETO - 03/06
11.11 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR | KG | 135.37 | AÇO TOTAL FUNDAÇÃO MURO LATERAL - VIDE PROJETO - 03/06
8 |  | ESTRUTURAS
11.6 | 11.001.0007-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 7.8 | 2,25 (VOL PILARES) + 2,16 (VOL VIGAS) + 3,39 (VOL CONTRAFORTES)
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 7.8 | 2,25 (VOL PILARES) + 2,16 (VOL VIGAS) + 3,39 (VOL CONTRAFORTES)
11.8 | 11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 7.8 | 2,25 (VOL PILARES) + 2,16 (VOL VIGAS) + 3,39 (VOL CONTRAFORTES)
11.9 | 11.004.0020-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 89.47 | 31,36 (FORMA PILARES) + 21,6 (FORMA VIGAS) + 36,51 (FORMA CONTRAFORTES)
11.10 | 11.009.0060-1 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 | KG | 90.37 | SOMATÓRIO AÇO CA 60 (28,18 + 34,48 + 27,71) VIDE PROJETO - 04,05/06
11.11 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR | KG | 406.9 | SOMATÓRIO AÇO CA 50 (128,78 + 118,04 + 160,08) - VIDE PROJETO - 04,05/06
11.12 | 11.009.0070-1 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas | KG | 41.67 | ARMADURA BLOCOS - VIDE PROJETO - 06/06
11.13 | 11.001.0005-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 10.16 | CONCRETO PARA 308 BLOCOS (0,033m³ CADA) -VIDE PROJETO - 06/06
11.6 | 11.001.0006-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 0.795 | (4,35m² piso x 0,10 (h piso)) + (7,32 piso x 0,05 (h piso)) - VIDE PROJETO - 01/06
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 0.8 | (4,35m² piso x 0,10 (h piso)) + (7,32 piso x 0,05 (h piso)) - VIDE PROJETO - 01/06
11.8 | 11.002.0033-1 | Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h | M3 | 0.8 | (4,35m² piso x 0,10 (h piso)) + (7,32 piso x 0,05 (h piso)) - VIDE PROJETO - 01/06
9 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
11.11 | 12.005.0080-0 | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | M2 | 23.64 | VIDE PROJETO - 06/06
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | 13.001.0065-1 | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 | M2 | 73.56 | ÁREA FRENTE ALVENARIA + FACE VIGAS + ÁREA FORMA PILARES E CONTRAFORTES
11 |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
19.1 | 05.006.0001-1 | Locação de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | M2 X MÊS | 162.8 | ÁREA DO MURO (40,70) X 4 MESES
19.2 | 05.005.0012-1 | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | M2 | 40.7 | ÁREA DO MURO (40,70)
19.3 | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | M2 | 40.7 | ÁREA DO MURO (40,70)

## Memorial Descritivo
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMORIAL DESCRITIVO
Obra : MURO DE CONTENÇÃO COM CONTRAFORTES
Local: TRAVESSA JOÃO MEIRA, 423, BAIRRO FERREIRA. (AO LADO DA ESCADARIA)
EMOP 02/2022 BDI (26,99%)
ITEM | Código | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMORIAL DESCRITIVO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EMOP 02.020.0001-0 | Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | M2 | 2.5 | A placa de identificação do empreendimento deverá ser colocada em local designado pela fiscalização e deverá constar todas as informações do contrato
1.2 | 01.018.0001-0 | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 17.88 | Área destinada a construção do Muro de Contenção com contraforte na lateral
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.4 | 02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | Ligação provisória de água para construção
2.5 | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | Ligação provisória de energia elétrica para construção
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.2 | 03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 8.94 | Volume do solo a ser escavado para a fundação do Muro de Contenção com contrafortes
4 |  | TRANSPORTE
4.1 | 04.005.0123-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE | T X KM | 53.16 | Peso em T transportado até o bota-fora (Sec. Obras)
4.2 | 04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER | T | 17.96 | Peso em T, considerando o volume solo escavado x peso específico
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.3 | 05.001.0023-0 | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 1.64 | Deverá ser demolida a parede indicada no projeto
5.4 | 05.001.0002-1 | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | M3 | 0.36 | Deverá ser demolida as estruturas da parede indicada no projeto
5.3 | 05.002.0002-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.44 | Deverá ser demolido o piso para escavação da fundação do muro lateral indicado no projeto
1.1 | 05.001.0041-0 | Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura | M2 | 5.18 | Deverá ser removida a cobertura em fibrocimento existente no local, de acordo com a área indicada no projeto
5.5 | 05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 11.38 | Remoção do volume de terra escavado para a fundação do Muro de Contenção com contrafortes
7 |  | FUNDAÇÕES
11.6 | 11.001.0007-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 8.94 | Volume de concreto a ser usado para a fundação do muro de contenção com contrafortes
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 8.94 | Preparo e transporte dos materiais para concreto da fundação do muro de contenção com contrafortes
11.8 | 11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 8.94 | Lançamento, adensamento e acabamento do concreto da fundação do muro de contenção com contrafortes
11.11 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR | KG | 135.77 | Total do peso das barras de aço da fundação do muro de contenção com contrafortes, espaçadas em 15 cm
8 |  | ESTRUTURAS
11.6 | 11.001.0007-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 25MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 7.8 | Volume de concreto da estrutura do muro de contenção com contrafortes
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 7.8 | Preparo e transporte dos materiais para o concreto da estrutura do muro de contenção com contrafortes
11.8 | 11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3 | 7.8 | Lançamento, adensamento e acabamento do concreto da estrutura do muro de contenção com contrafortes
11.9 | 11.004.0020-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 89.47 | Total de formas de madeira para construção da estrutura do muro de contenção com contrafortes
11.10 | 11.009.0060-1 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 | KG | 90.37 | Peso total dos estribos(armadura transversal) da estrutura do muro de contenção com contrafortes
11.11 | 11.009.0072-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR | KG | 406.9 | Peso total das barras de aço(armadura longitudinal) da estrutura do muro de contenção com contrafortes
11.12 | 11.009.0070-1 | Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas | KG | 41.67 | Peso total das barras de aço que serão dispostas entre os blocos do muro lateral
11.13 | 11.001.0005-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 15MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 10.16 | Volume de concreto a ser utilizado nos blocos do muro lateral
11.6 | 11.001.0006-1 | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas | M3 | 0.8 | Volume de concreto para o piso a ser refeito, anteriormente demolido
11.7 | 11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3 | 0.8 | Volume de concreto para o piso a ser refeito, anteriormente demolido (preparo e transporte dos materiais)
11.8 | 11.002.0033-1 | Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h | M3 | 0.8 | Volume de concreto para o piso a ser refeito, anteriormente demolido
9 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
11.11 | 12.005.0080-0 | Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real | M2 | 23.64 | Área total dos blocos de concreto a serem utilizados no muro lateral - Total = 308 unidades
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.1 | 13.001.0065-1 | Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 | M3 | 73.56 | Área total do emboço para o muro lateral sobre alvenaria e estruturas aparentes
11 |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
19.1 | 05.006.0001-1 | Locação de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | M2 X MÊS | 162.8 | Total de área de andaimes a serem alugados para um prazo de 4 meses
19.2 | 05.005.0012-1 | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | M2 | 40.7 | Placas de madeira a serem utilizada sobre os andaimes
19.3 | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta | M2 | 40.7 | Montagem e desmontagem dos andaimes

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra : MURO DE CONTENÇÃO COM CONTRAFORTES
Local: TRAVESSA JOÃO MEIRA, 423, BAIRRO FERREIRA. (AO LADO DA ESCADARIA)
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM
|  |  | 1 º MÊS | 2 º MÊS | 3 º MÊS | 4 º MÊS
0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100%
0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 100%
|  |  | 0 |  |  | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 100%
0
4 | TRANSPORTES | 0 | 100%
0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0
7 | FUNDAÇÕES | 0 |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESTRUTURAS | 0 |  | 25% | 50% | 25%
0
9 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 |  |  | 100%
0
10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
#DIV/0!

## BDI
EDITAL : |  |  |  |  | DATA :
OBJETO : MURO DE CONTENÇÃO NO ENDEREÇO TRAV. JOÃO MEIRA, Nº423, BAIRRO FERREIRA
Prazo da Obra : | 04 MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 4
X.2 - Garantia |  |  |  |  | 0.42
X.3 - Seguro contra Riscos |  |  |  |  | 0.97
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 5.39
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.2
Y = |  |  |  |  | 1.2
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 9.96
Z = |  |  |  |  | 9.96
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal |  |  |  |  | 2
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Recolhimento de 2% Sobre faturamento bruto |  |  |  |  | 2
I = |  |  |  |  | 7.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
|  |  | B.D.I è |  | 26.99%
Note on H11: Custos relacionados com a sede da empresa contratada para dar suporte técnico à obra. Min 0,11% - Médio 4,07% - Máx 8,03%
Note on H12: Percentuais Admissíveis na Faixa : Min 0,00% - Médio 0,21% - Máx 0,42%
Note on H13: Custos previstos para cobrir ocorrências que prejudiquem o andamento dos serviços como: Fenômenos naturais(águas subterrâneas, ventos fortes, condições climáticas atípicas, etc); perdas excessivas de material (por quebras ou retrabalhos) e greves . Min 0,00% - Médio 0,97% - Máx 2,05%
Note on H14: Aplicável ESPECÍFICAMENTE para obras executadas FORA de áreas ubranas. Usual, valor em torno de 2,50%
Note on H18: Custo acasionado com o não-recebimento imediato dos gastos para construção . Adotar os rendimentos de CDB no período entre a compra e o recebimento da parcela. Consultar a Revista Conjuntura Econômica (mensal). Faixas Admissíveis: Min 0,00% - Médio 0,59% - Máx 1,20%
Note on H22: Taxa incidente sobre o total geral dos custos e despesas, excluídas as despesas fiscais. Faixa Admissível : Min 3,83% - Médio 6,90% - Max 9,96%
Note on H26: Decreto-Lei nº 406 de 31/12/1968 - De competência de cada Município - normalmente variando de 0,00% a 5,00%. Solicitar informação na Secretaria Municipal de Fazenda da alíquota decretada pelo Município.
Note on H27: Lei 9.718 de 27/11/1998 - alíquota de 3% sobre o Faturamento da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on H28: Decreto-Lei nº 2.445 de 29/06/1988 e nº 2.449 de 21/07/1988. Alíquota de 0,65% sobre a receita operacional bruta da empresa, considerando Lucro Presumido.
Note on H30: Faixa Admissível TOTAL : Mín 6,03% - Médio 7,65% - Máx 9,03%