## PLAN.ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DA PRAÇA ITÁLIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
ENDEREÇO: CONDOMÍNIO LAVAQUIEL - ENTRADA PELA RUA PAULINO F. DE OLIVEIRA S/N
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ
| MÊS BASE DE PREÇO | EMOP 06/2022 - DESONERAÇÃO
ITEM | COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNT. | SEM/ BDI | BDI26,90 | COM/BDI
1.0 |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  | 1597.26 |  | 2026.94
1.1 | 01.018.0001-A | : MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE. | M² | 327.0 | R$ 3.21 | 1049.67 | 1.269 | 1332.0312
1.2 | 01.001.0150-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3,7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M³ DE CONCRETO COLOCADO NAS FOMAS. | M³ | 25.6 | 21.39 | 547.59 | 1.269 | 694.8917
2.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 10207.91 |  | 12953.83
2.1 | 02.001.0001-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3, DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA. | M² | 46.2 | 71.01 | 3280.67 | 1.269 | 4163.1702
2.2 | 02.004.0005-A | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦ SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA , 3", 3"x3", PAREDES DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3: E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES. | M² | 7.25 | 460.32 | 3337.32 | 1.269 | 4235.0591
2.3 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 2.5 | 539.41 | 1348.525 | 1.269 | 1711.2782
2.4 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UM | 1 | 2241.39 | 2241.39 | 1.269 | 2844.3239
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 185.53 |  | 235.4376
3.1 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ((AREIA,ARGILA OU PICARA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE ,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M³ | 2.5 | R$ 53.23 | 133.18 | 1.269 | 169.0054
3.2 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M³ | 2.5 | 20.94 | 52.35 | 1.269 | 66.4321
4.0 |  | TRANSPORTES |  |  |  | R$ 1,251,10 |  | 1587.65
4.1 | 04.005.0120-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM COMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T. | TxKM | 360 | 1.07 | 385.2 | 1.269 | 488.8188
4.2 | 04.011.0051-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O COMINHÃO E TEMPO DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DEIA DE 8H. | T | 60 | 14.43 | 865.8 | 1.269 | 1098.7002
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 516.6 |  | 655.5654
5.1 | 05.001.0142-A | ARRANCAMENTO DE MEIO FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M | 30 | 17.22 | 516.6 | 1.269 | 655.5654
6.0 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 21970.04 |  | 27879.9808
6.1 | 11.003.0002-A | CONCRETO DOSADO RACIALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA PARA UMA COMPRESSÃO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRAS, LANÇAMENTOS E ADENSAMENTO. | M³ | 28.00 | 559.71 | 15671.88 | 1.269 | 19887.6157
6.2 | 11.004.0021-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARÂMETROS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA DUAS VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M² | 12.8 | 71.49 | 915.08 | 1.269 | 1161.2365
6.4 | 11.009.0060-B | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO A ARADURA DE PEÇAS DE CONCERETO ARMDADO, COMPREENDENDO 10° DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18- FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS. | KG | 336.52 | 14.23 | 4788.68 | 1.269 | 6076.84
6.5 | 11.009.0072-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADO A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS E PONTAS DE ARAME 18 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM ECOLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS. | KG | 47.4 | 12.54 | 594.4 |  | 754.2936
7.0 |  | ALVENARIAS |  |  |  | 4070.86 | 1.269 | 5165.9213
7.1 | 12.003.0096-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL. | M² | 41.4 | 98.33 | 4070.86 |  | 5165.9213
8.0 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS |  |  |  | 12430.49 |  | 15774.29
8.1 | 13.001.0065-B | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3. | M² | 42.40 | 30.77 | 1304.65 | 1.269 | 1655.6009
8.2 | 13.301.0131-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM | M² | 205 | 41.38 | 8482.9 | 1.269 | 10764.8001
8.3 | 13.333.0010-A |  | M² | 15 | 145.33 | 2179.95 | 1.269 | 2766.3565
8.4 | 13.333.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010. | M² | 3 | 154.33 | 462.99 | 1.269 | 587.5343
9.0 |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |  |  |  | 31348.81 |  | 39781.64
9.1 | 09.001.0001-B | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, E REPARO DO TERRENO | M² | 37 | 15.07 | 557.59 | 1.269 | 707.5817
9.2 | 09.003.0034-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DE MACACO,PITA AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME BRANCO,CORDIA AMARELA, COQUEIRO DE VENUS, PAU D´ÁGUA, LIGUSTO CHINES, BANANEIRA FLORIDA, MURTA, ESPIRRADEIRA, GUAIMBE, FILODENDRO IMPERIAL, FILODRENDO, ÁRVORE DA FELICIDADE, AZALEIA BELGA, MARIAPRETA, IPÊ DE JARDIM OU SIMIAR. FORNECIMENTO. | UN | 40 | 3 | 120 | 1.269 | 152.28
9.3 | 09.013.0002-A | : BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PÉS DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO NO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVEESPIGÃO DE FIXAÇÃO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM, E PINTADA NA COR A SER INDICADA. | UN | 8.0 | 1763.47 | 14107.76 | 1.269 | 17902.7474
9.4 | 09.006.0030-A | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | M³ | 18.28 | 275.86 | 5042.72 | 1.269 | 6399.2117
9.5 | 09.014.0015-A | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMOrite nas cores branca e preta, pes( mesae bancos) de concreto armado. Fornecimento e colocação. | un | 4.00 | 1812.77 | 7251.08 | 1.269 | 9201.6205
9.6 | 18.016.0020-0 | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,DE ACO INOXIDAVEL,CHAPA 18.304,MEDINDO APROXIMADAMENTE (300X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 711.61 | 4269.66 | 1.269 | 5418.1985
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRÁULICAS E MECÂNICAS |  |  |  | 5565.55 |  | 7062.68
10.1 | 15.007.0208-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 80.44 | 80.44 | 1.269 | 102.0784
10.2 | 15.018.0133-A | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 38.59 | 38.59 | 1.269 | 48.9707
10.3 | 15.008.0090-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM², 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 250 | R$ 4.82 | 1205 | 1.269 | 1529.145
10.4 | 15.011.0012-A | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTANDO, DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CAIXA PARA INSTLAÇÃO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 2X40A, CAIXA DE CONTCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVE FIO DE EMNTRADA E SAÍDA. | UN | 1 | 2166.52 | 2166.52 | 1.269 | 2749.3139
10.5 | 06.069.0005-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/4, SENDO O DIÂMETRO INTERNO DE 31,0MM, COM, FIO GUIA DE AÇO E FORNECIDO COM 2PLUGS(TAMÕES) NAS EXTREMIDADES, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, INCLUSIVE CONEXÕES E KIT VEDAÇÃO. | M | 125 | 16.6 | 2075 | 1.269 | 2633.175
11.0 |  | PINTURAS |  |  |  | 6143.61 |  | 7796.24
11.1 | 17.012.0040-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE. | M2 | 144.05 | 18.69 | 2692.29 | 1.269 | 3416.516
11.2 | 17.040.0024-A | : PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ, DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%. | M² | 220.9 | 13.91 | 3072.72 | 1.269 | 3899.2817
11.3 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO ,LIMPEZA E TRÊS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 20 | 18.93 | 378.6 | 1.269 | 480.4434
12.0 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 21190.84 |  | 26891.18
12.1 | 21.001.0160-A | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO E FORNECIMENTO DO POSTE. | UN | 8.0 | 126.48 | 1011.84 | 1.269 | 1284.025
12.2 | 21.003.0053-A | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENT | UN | 8.0 | 1920 | 15360 | 1.269 | 19491.84
12.3 | 21.009.0010-A | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPID, NA COR ALUMINIO | UN | 8.0 | 41 | 328 | 1.269 | 416.232
12.4 | 21.011.0010-A | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE AÇO, DE 3,5 ATÉ 6,00M, EXCLUSIVE POSTE E CHUMBADORES | UN | 8.0 | 173.18 | 1385.44 | 1.269 | 1758.1234
12.5 | 18.027.0150-A | LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA, INCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | UN | 8.0 | 387.07 | 3096.56 | 1.269 | 3929.5346
12.6 | 21.028.0020-A | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO | UN | 2.0 | 4.5 | 9 | 1.269 | 11.421
|  | TOTAL |  |  |  | 116478.6 |  | 147811.36
GERALDO G. GESAUALDI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ 1999105638

## BDI
QUADRO ANALÍTICO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Endereço: | CONDOMÍNIO LAVAQUIAL / ENTRADA PELA RUA PAULINO F. DE OLIVEIRA
Município: | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA |  | BDI: | 26.9%
Natureza: | REFORMA DE UMA PRAÇA |  | BDI DIF: | 20.75%
Mês base de preços: | JULHO 2022. |  | Prazo da Obra: | TEMPO DE OBRA: 3 MESES | meses
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA- ALÍQUOTA DE ISS: 2%*
BDI = | (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)
(1 - I)
AC - administração central
S - taxa de seguros
R - taxa de riscos
G - taxa de garantias
DF - taxa de despesas financeiras
L - taxa de lucro/remuneração
I - taxa de incidência de impostos
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)
| Parcelas do BDI | Custo direto entre R$150.000,00 e R$1.500.000,00
| Administração Central | 3.87
| ** Impostos sobre o faturamento | 0.02
| Seguro garantia | 0.9
| Despesas financeiras | 0.7
| Risco | 1.15
| Lucro | 6.9
| INSS (Lei 13161/15) | 0.045
| Percentuais do BDI | 26.9%
SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES
| Parcelas do BDI | Custo direto entre R$150.000,00 e R$1.500.000,00
| Administração Central | 0.04
| ** Impostos sobre o faturamento | 0.0565
| Seguro garantia | 0.008
| Despesas financeiras | 0.0095
| Risco | 0.0097
| Lucro | 0.0161
| INSS (Lei 13161/15) | 0.045
| Percentuais do BDI | 20.75%
Notas:
1) *Conforme Código Tributário - LEI Nº 2.032, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998
2) Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderância dos serviços
3) ** Impostos sobre o faturamento:
| ISS | 2%
| COFINS | 3%
| PIS | 0.65%
| TOTAL | 5.65%
GERALDO G. GESUALDI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -RJ 1999105638

## MEMOR. DE CALC.
PREIUTURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ OBRA: REFORMA DE UMA PRAÇA LOCAL: CONDOMÍNIO LAVAQUIAL - ENTRADA PELA RUA PAULINO F. DE OLIVEIRA
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM
1.0 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1 | 327,00M² MEDIDO DE ACORDO COM PROGRAMA (REVIT).
1.2 | 25.60 M³ VOLUME DE CONCRETO PARA EXTENSÃO DA OBRA.
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 31,20M² + 15M² PARA CERCAR A FRENTE DA OBRA E CAIXAS P/ MEIO FIO DE CONCRETO ARMDO.
2.2 | BARRACÃO DE 3 X 2.41M²= 7,25M²
2.3 | PLACA ART E RRT - 1.50 X1,50 =2,25
2.4 | 1 UND.
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 0,25X0,30X30M= 2,25
3.2 | 0,25X0,30X30M= 2,25
4.0 | TRANSPORTES
4.1 | 60T X 6KM= 360TKM
12 VIAGENS X 5T= 60T
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | MEIO FIOS - 30 PEÇAS DE 1,00M= 30M
6.0 | ESTRUTURAS
6.1 | FORMAS PARA MEIO FIO - 0,15X0,30X30M= 1,35M³ / CONCRETAGEM DA PÇ. 0,10 X 256M²= 25,6M³
6.2 | FORMA PARA POSTES - 0,40X0,40= 1,6M² X 8 = 12,8M²
6.3 | ARMAÇÃO PARA PISO - 169 UND. X 1,88KG = 317,72KG / PARA FORMA MEIO FIO 10UND. X 1,88KG= 18,8KG - TOTAL DE 336,52KG
6.4 | PARA ARMAÇÃO MEIO FIO - 10 UND. X 4,740KG = TOTAL = 47,40KG
7.0 | ALVENARIAS
7.1 | ALVENARIA PARA CANTEIROS - 14,50+04,90+22,00=41,40M²
8.0 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
8.1 | GRAMADO - 30,75+6,27=37,00M²
8.2 | 40
8.3 | 8
8.4 | CANTEIROS - 10,25+3,13+4,90M³= 18,28M³
8.5 | 4
8.6 | 6
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRÁULICAS E MECÂNICAS
9.1 | 1
9.2 | 1
9.3 | EXTENSÃO TOTAL =250M.
9.4 | 1
9.5 | EXTENSÃO TOTAL =125M.
10.0 | PINTURAS
10.1 | 25+2+10,25+56+41+9,8 = 144,05M²
10.2 | 327-30,05-6,25-42,00-9,80-15,00-3,00= 220,90M²
10.2 | PINTORA TOTAL DE PEÇAS DE ACADEMIA JÁ EXISTENTE NO LOCAL - 20,00M²
11.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11.1 | 8
11.2 | 8
11.3 | 8
11.4 | 8
11.5 | 8
11.6 | 2
GERALDO G. GESAUALDI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ 1999105638

## M. DESCRITIVO
PREFEIRTURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
OBRA: REFORMA DE UMA PRAÇA
LOCAL: CONDOMÍNIO LAVAQUIAL - ENTRADA PELA RUA PAULINO F. DE OLIVEIRA
MEMORIAL DESCRITIVO
SISTEMA DE CUSTO ( MÃO DE OBRA E MATERIAL), EMOP - DESONERADO - (JULHO 2022).
ITEM
1.0 |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
1.1 | 01.018.0001-A | : MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
1.2 | 01.001.0150-A | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3,7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M³ DE CONCRETO COLOCADO NAS FOMAS.
2.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS | Z
2.1 | 02.001.0001-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3, DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA.
2.2 | 02.004.0005-A | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3¦ SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA , 3", 3"x3", PAREDES DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3: E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES.
2.3 | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2.4 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ((AREIA,ARGILA OU PICARA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE ,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
3.2 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
4.0 |  | TRANSPORTES
4.1 | 04.005.0120-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM COMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T.
4.2 | 04.011.0051-B | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O COMINHÃO E TEMPO DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DEIA DE 8H.
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 05.001.0142-A | ARRANCAMENTO DE MEIO FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS
6.0 |  | ESTRUTURAS
6.1 | 11.003.0002-A | CONCRETO DOSADO RACIALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA PARA UMA COMPRESSÃO DE 15MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRAS, LANÇAMENTOS E ADENSAMENTO.
6.2 | 11.004.0021-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARÂMETROS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA DUAS VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
6.3 | 11.004.0021-B | ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3ª, TÁBUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES.
6.4 | 11.009.0060-B | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO A ARADURA DE PEÇAS DE CONCERETO ARMDADO, COMPREENDENDO 10° DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18- FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS.
6.5 | 11.009.0072-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADO A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS E PONTAS DE ARAME 18 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM ECOLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS.
7.0 |  | ALVENARIAS
7.1 | 12.003.0096-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL.
7.2 | 13.301.0131-A | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM
7.3 | 13.333.0010-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, CONFORME IEM 13.330.0010
7.4 | 13.333.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010.
8.0 |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
8.1 | 09.001.0001-B | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, E REPARO DO TERRENO
8.2 | 09.003.0034-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DE MACACO,PITA AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME BRANCO,CORDIA AMARELA, COQUEIRO DE VENUS, PAU D´ÁGUA, LIGUSTO CHINES, BANANEIRA FLORIDA, MURTA, ESPIRRADEIRA, GUAIMBE, FILODENDRO IMPERIAL, FILODRENDO, ÁRVORE DA FELICIDADE, AZALEIA BELGA, MARIAPRETA, IPÊ DE JARDIM OU SIMIAR. FORNECIMENTO.
8.3 | 09.013.0002-A | : BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE 5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PÉS DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14KG, BARRA DE FERRO NO CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVEESPIGÃO DE FIXAÇÃO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM, E PINTADA NA COR A SER INDICADA.
8.4 | 09.006.0030-A | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS
8.5 | 09.014.0015-A | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMOrite nas cores branca e preta, pes( mesae bancos) de concreto armado. Fornecimento e colocação.
8.6 | 18.016.0020-0 | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,DE ACO INOXIDAVEL,CHAPA 18.304,MEDINDO APROXIMADAMENTE (300X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRÁULICAS E MECÂNICAS
9.1 | 15.007.0208-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
9.2 | 15.018.0133-A | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
9.3 | 15.008.0090-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM², 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
9.4 | 15.011.0012-A | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTANDO, DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CAIXA PARA INSTLAÇÃO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 2X40A, CAIXA DE CONTCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVE FIO DE EMNTRADA E SAÍDA.
9.5 | 06.069.0005-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/4, SENDO O DIÂMETRO INTERNO DE 31,0MM, COM, FIO GUIA DE AÇO E FORNECIDO COM 2PLUGS(TAMÕES) NAS EXTREMIDADES, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, INCLUSIVE CONEXÕES E KIT VEDAÇÃO.
10.0 |  | PINTURAS
10.1 | 17.040.0024-A | : PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ, DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%.
10.2 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO ,LIMPEZA E TRÊS DEMÃOS DE ACABAMENTO
10.3 | 17.012.0040-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE.
11.0 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11.1 | 21.001.0160-A | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO E FORNECIMENTO DO POSTE.
11.2 | 21.003.0053-A | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENT
11.3 | 21.009.0010-A | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPID, NA COR ALUMINIO
11.4 | 21.011.0010-A | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE AÇO, DE 3,5 ATÉ 6,00M, EXCLUSIVE POSTE E CHUMBADORES
11.5 | 18.027.0150-A | LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA, INCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
11.6 | 21.028.0020-A | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO
GERALDO G. GESUALDI
ENGENHEIRRO CIVL
CREA-RJ 1999105638

## CRONOGRAMA F. FINANC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANTÔNIO DE PÁDUA CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA: REFORAMA DA PRAÇA ITÁLIA CENTRO LOCAL: CONDOMINIO/ ENTRADA PELA RUA PAULINO F. DE OLIVEIRA.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  |  | ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
|  | ITEM | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 2026.94 | 1013.47 | 1013.47 | 0 | 2026.94
|  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 12953.83 | 12953.83 | 0.00 | 0.00 | 12953.83
|  |  | 100.00% | 0.00% | 0% | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 235.44 | 235.44 | 0.00 | 0.00 | 235.44
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
4 | TRANSPORTES | 1587.65 | 529.21 | 529.21 | 529.21 | 1587.65
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 655.57 | 655.57 | 0.00 | 0.00 | 655.57
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
6 | ESTRUTURAS | 27879.98 | 13939.99 | 13939.99 | 0.00 | 27879.98
|  |  | 50% | 50% | 0.00 | 100%
7 | ALVENARIAS | 5165.92 | 0 | 5165.92 | 0.00 | 5165.92
|  |  | 0% | 100% | 0% | 100%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS | 15744.29 | R$ 0.00 | 7872.14 | 7872.14 | 15774.29
|  |  | 0% | 50% | 50% | 100%
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 39781.64 | 0.00 | 19890.82 | 19890.82 | 39781.64
|  |  | 0% | 50% | 50% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS | 7062.68 | 0.00 | 3531.34 | 3531.34 | 7062.68
|  |  | 0% | 50% | 50% | 100%
11 | PINTURAS | 7796.24 | 0.00 | 0.00 | 7796.24 | 7796.24
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
12 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 26891.18 | 0.00 | 0.00 | 26891.18 | 26891.18
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
|  | 147811.36 | 29327.51 | 51942.89 | 66540.96 | 147811.36
GERALDO G. GESUALDI ENG. CIVIL CREA RJ 1999105638